## Slide 1: Projeto de Unificação da Gestão do Plano de Saúde da Eletronuclear na REAL GRANDEZA
ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Relatório de Acompanhamento
07/10/2015 - Relatório 07

## Slide 2: Projeto/Entregas – Indicadores de desempenho
Projeto de Unificação da Gestão da Saúde ELETRONUCLEAR
PMO
Aquisições
Produto
TI
Gerente do Projeto
Andrea Jaguaribe
Ana Paula Larini
Ana Paula Larini
Helena Braga
Pablo de Castro
Highlights
Cronograma
07/10/2015 - Relatório 07

## Slide 3: Highlights
O Kit Cadastral ainda apresenta inconsistência quanto a qualidade de dados. É primordial que o mesmo esteja 100% consistente até dia 13/10, quando a FRG enviará estes dados para confecção das carteiras de saúde;
O processo de solicitação de transferência de carteira foi cumprido por parte da FRG, incluindo comunicação da alteração da data de início de operação. A aprovação depende exclusivamente do referido órgão regulador. Caso não haja pronunciamento por parte da ANS, durante o mês de dezembro, será necessário posicionamento por parte da ETN quanto ao início da operação em 01/01/2016;
A data para conclusão dos processos e início das homologações permanecem inalterada para 01/12/2015 e a data de entrada em operação depende do item acima;
O Regulamento já foi aprovado pelas diretorias da ETN e FRG, aguardando aprovação do Conselho Deliberativo da FRG;
A conclusão do processo de credenciamento por parte da empresa Oside está previsto para 31/10/2015;
Os processos de faturamento, reembolso, calendário de pagamento ao prestador, glosa e auditoria terão seus prazos de conclusão revisados;
Os processos de Medicamento e Odontológico foram alinhados entre diretoria FRG e ETN com definições de operação das áreas de negócios a fim de evitar customizações no sistema e inviabilizar entrada em operação em 01/janeiro/2016;
Kit prestador para comunicação com o Credenciado foi aprovado e o processo concluído. Produção prevista para ser concluída em 30/10.
07/10/2015 - Relatório 07

## Slide 4: Cronograma e Status por Entregas
07/10/2015 - Relatório 07

## Slide 5: Projeto Unificação da Gestão da Saúde - ELETRONUCLEAR

## Slide 6: Entrega – PMO

## Slide 7
Entrega – Aquisições

## Slide 8
Entrega – Produto

## Slide 9
Entrega – TI

## Slide 10: Posição Oside em 08/10/2015
10
Ultimo Status | Total
10 Tentativas sem sucesso | 4
Aguardando Docs | 194
Contrato Finalizado com Docs Pendentes | 81
CREDENCIADO FRG | 295
Digitalização de documentos | 13
Doc OK - Enviar contrato | 54
Em Análise documentação | 21
Finalizado | 63
Contato efetuado sem sucesso | 220
Sem Interesse | 30
Solicitou Descredenciamento | 58
Telefone Errado | 41
Visitado - Mudou de endereço | 51
TOTAL | 1125
Att.,
Ricardo Avelar Gerência de

## Slide 11
Chart: 
| Retornar | já Credenciado | Aguardando Docs | Telefone Errado | Solicitou Descredenciamento | Finalizado - Sem contrato | Enviar Contrato | Sem Interesse | Visitado - Mudou de endereço | Finalizado | Digitalização | Ligar | Cadastro na Operadora | Qualidade Oside | Em Análise | Aguardando Docs - Sem contrato | Sem Telefone | 10 Tentativas | Retornar - Docs. Faltando | Enviar Ficha Cadastral
Quantidade | 374 | 302 | 143 | 66 | 48 | 38 | 28 | 26 | 18 | 17 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1