## Slide 1: Projeto de Unificação da Gestão do Plano de Saúde da Eletronuclear na REAL GRANDEZA
ESCRITÓRIO DE PROJETOS
Relatório de Acompanhamento
03/11/2015 - Relatório 08

## Slide 2: Projeto/Entregas – Indicadores de desempenho
Projeto de Unificação da Gestão da Saúde ELETRONUCLEAR
PMO
Aquisições
Produto
TI
Gerente do Projeto
Andrea Jaguaribe
Ana Paula Larini
Ana Paula Larini
Helena Braga
Pablo de Castro
Highlights
Cronograma
03/11/2015 - Relatório 08

## Slide 3: Highlights
03/11/2015 - Relatório 08
O projeto está com 48% de execução e não há margem para atrasos;
O Kit Cadastral foi encaminhado pela Eletronuclear em 21/10/2015 e como os dados ainda apresentam algumas inconsistências, foi acordado entre as empresas que os acertos serão efetuados durante o mês de novembro e a carga dos dados restantes será efetuada posteriormente;
A data para o início das homologações pode ser impactada pelos atrasos na carga do Kit Cadastral e pelas atividades de revisão de processos, atividades terminadas após o prazo acordado;
O processo de geração de carteirinhas foi iniciado;
O encaminhamento dos contratos aos prestadores por parte da empresa Oside foi concluído e o processo de credenciamento está em curso, com previsão de término até o final do projeto;
Kit prestador para comunicação com o Credenciado foi aprovado e o processo de elaboração do kit está concluído;
A equipe de saúde deverá elaborar procedimento para o 1º acesso ao WebSite da FRG para os novos prestadores e beneficiários;
A direção da FRG irá se reunir com ETN para esclarecer e discutir alternativas para as questões relativas à impossibilidade de utilização da logomarca da Real Grandeza nas carteiras de agregados sem vínculo com o PMA da ETN.

## Slide 4: Cronograma e Status por Entregas
03/11/2015 - Relatório 08

## Slide 5: Posição Oside em 03/11/2015
5
03/11/2015 - Relatório 08
 | POSICIONAMENTO | RJ | SP | MG | S
Finalizado | Credenciado pela Oside e documentos enviados para Operadora | 263 | 2 | 8 | 273
 | Contato e Prospecção realizado pela Oside mas o prestador enviou todo documentação diretamente para Operadora | 302 | 5 | 3 | 310
Em Negociação | Aceitaram o credenciamento e estamosAguardando Documentos | 214 | 4 | 3 | 221
 | Prestadores que estamos em Negociação | 181 | 0 | 3 | 184
Sem interesse | Prestadores que Não possui interesse em credenciar | 118 | 0 | 1 | 119
Problemas | Tentamos Contato por telefone foi Visitado masMudou de endereço | 26 | 0 | 0 | 26
 | Não conseguimos Contato por telefone | 41 | 0 | 2 | 43